## Sheet1
所属类别 | 任务名称 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 指派给 | 预期时间
Plan | Contract_Usability_Feedback_001 | 项目列表页中,去除不常用的，‘状态’下拉框。根据使用频率重新排列下拉框。下拉框的命名，要与列表表头保持一致。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 0.5H
Plan | Contract_Usability_Feedback_002 | 在项目列表的‘行业’列后面，加一列‘客户类型’。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 0.5H
Plan | Contract_Usability_Feedback_003 | 在项目列表页中，操作列下的，‘创建合同’链接不明显。将‘创建合同’链接，改为按钮。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 0.5H
Plan | Contract_Usability_Feedback_004 | 每新增后，有提示消息，提示可进行的下一步的操作； | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 4H
Plan | Contract_Usability_Feedback_005 | 被选子菜单，用更加显眼的颜色加粗显示；系统中加上更完善的导航。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 2H
Plan | Contract_Usability_Feedback_006 | 在合同列表中，将‘合同列表’名改为‘我的合同列表’、将‘BD’下拉框名，改为‘BD管理员’、将‘状态’名，改为‘合同审核状态’。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 0.5H
Plan | Contract_Usability_Feedback_007 | 在合同列表页，下载合同模板时的，提示添加合同号的消息需要更加明显；在提示添加合同号的消息里，显示需要添加的合同编号 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 1H
Plan | Contract_Usability_Feedback_008 | 优化系统里面的提示消息，避免页面上的提示消息太小，提示信息的位置距离了用户关注的焦点较远的情况。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 2H
Plan | Contract_Usability_Feedback_009 | 在合同列表页，把合同状态列，用其它颜色标注、或使用不同的背景色 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 0.5H
Plan | Contract_Usability_Feedback_010 | 在合同列表页中，添加筛选SEO合同、SEM合同、WOM合同、AFF合同的下拉框； | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 2H
Plan | Contract_Usability_Feedback_011 | 在合同列表页中，‘合同状态’下拉框中，另加个筛选状态：‘审核中’；系统进来， ‘合同状态’下拉框默认的选择是‘审核中’。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 3H
Plan | Contract_Usability_Feedback_012 | 编辑列表里面的操作按钮过多，容易误导用户操作。建议：新建的合同，在编辑列下，只显示‘模板下载’、‘合同上传’；点击了‘上传合同’后，在弹出的窗口中，显示‘浏览’、‘合同上传’按钮。上传了模板后，隐藏掉‘模板下载’、‘合同上传’按钮。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 4H
Plan | Contract_Usability_Feedback_013 | 新增导出合同列表功能。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 2H
Plan | Contract_Usability_Feedback_014 | 审核通知邮件的标题上加上！提醒。 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | Harry | 2H